## Plantilla
PLANTILLA DE DIAGRAMA DE GANTT SIMPLE
TÍTULO DEL PROYECTO
GERENTE DE PROYECTO
NOMBRE DE LA EMPRESA
FECHA
[7 empty] | FASE UNO | [14 empty] | FASE DOS | [14 empty] | TERCERA FASE | [14 empty] | FASE CUATRO
TAREA | TAREA | TAREA | EMPEZAR | PENDIENTE | DURACIÓN | PCT DE LA TAREA | SEMANA 1 |  |  |  |  | SEMANA 2 |  |  |  |  | SEMANA 3 |  |  |  |  | SEMANA 4 |  |  |  |  | SEMANA 5 |  |  |  |  | SEMANA 6 |  |  |  |  | SEMANA 7 |  |  |  |  | SEMANA 8 |  |  |  |  | SEMANA 9 |  |  |  |  | SEMANA 10 |  |  |  |  | SEMANA 11 |  |  |  |  | SEMANA 12
IDENTIFICACIÓN | TÍTULO | DUEÑO | FECHA | FECHA | EN DÍAS | ÍNTEGRO | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F
1 | Concepción e Iniciación de Proyectos
1.1 | Carta del Proyecto | León W | 2023-03-12 | 2023-03-15 | 3 | 100%
1.1.1 | Revisiones de la Carta del Proyecto | Kylie R | 2023-03-15 | 2023-03-16 | 1 | 100%
1.2 | Investigación | Pete S | 2023-03-15 | 2023-03-21 | 6 | 90%
1.3 | Proyecciones | Esteban L | 2023-03-16 | 2023-03-22 | 6 | 40%
1.4 | Participantes | Allen W | 2023-03-17 | 2023-03-22 | 5 | 70%
1.5 | Directrices | Malik M | 2023-03-18 | 2023-03-22 | 4 | 60%
1.6 | Inicio del proyecto | Malik M | 2023-03-23 | 2023-03-23 |  | 50%
2 | Definición y Planificación de Proyectos
2.1 | Alcance y establecimiento de objetivos | Esteban L | 2023-03-24 | 2023-03-28 | 4 | 5%
2.2 | Presupuesto | Allen W | 2023-03-29 | 2023-04-02 | 4 | 30%
2.3 | Plan de Comunicación | Malik M |  |  |  | 0%
2.4 | Gestión de riesgos | Malik M |  |  |  | 0%
3 | Lanzamiento y ejecución del proyecto
3.1 | Estado y seguimiento | Pete S |  |  |  | 0%
3.2 | KPIs | León W |  |  |  | 0%
3.2.1 | Monitorización | Kylie R |  |  |  | 0%
3.2.2 | Pronósticos | Kylie R |  |  |  | 0%
3.3 | Actualizaciones del proyecto | Pete S |  |  |  | 0%
3.3.1 | Actualizaciones de gráficos | Malik M |  |  |  | 0%
4 | Rendimiento / Monitoreo del Proyecto
4.1 | Objetivos del proyecto | Esteban L |  |  |  | 0%
4.2 | Entregables de calidad | Allen W |  |  |  | 0%
4.3 | Seguimiento de esfuerzos y costos | Malik M |  |  |  | 0%
4.4 | Rendimiento del proyecto | Malik M |  |  |  | 0%

## Diagrama de GANTT Proyecto
CRONOGRAMA
TÍTULO DEL PROYECTO | CIENCIA DE DATOS ESTUDIOS DE SEGURIDAD Y GESTION DOCUMENTAL
GERENTE DE PROYECTO | GABRIELA
NOMBRE DE LA EMPRESA | HQ5 S.A.S
FECHA | 2022-08-29
[7 empty] | FASE UNO |  |  |  |  | FASE DOS | [24 empty] | TERCERA FASE | [14 empty] | FASE CUATRO | [14 empty] | FASE CINCO | [9 empty] | FASE SEIS | [14 empty] | FASE SIETE | [14 empty] | FAE OCHO | [14 empty] | FASE NUEVE
TAREA | TITULO ÁREA | TAREA DUEÑO | EMPEZAR FECHA | PENDIENTE FECHA | DURACIÓN EN DÍAS | PCT DE LA TAREA INTEGRO | SEMANA 3 |  |  |  |  | SEMANA 4 |  |  |  |  | SEMANA 5 |  |  |  |  | SEMANA 6 |  |  |  |  | SEMANA 7 |  |  |  |  | SEMANA 8 |  |  |  |  | SEMANA 9 |  |  |  |  | SEMANA 10 |  |  |  |  | SEMANA 12 |  |  |  |  | SEMANA 8 |  |  |  |  | SEMANA 9 |  |  |  |  | SEMANA 8 |  |  |  |  | SEMANA 11 |  |  |  |  | SEMANA 12 |  |  |  |  | SEMANA 14 |  |  |  |  | SEMANA 15 |  |  |  |  | SEMANA 15 |  |  |  |  | SEMANA 16 |  |  |  |  | SEMANA 17 |  |  |  |  | SEMANA 18 |  |  |  |  | SEMANA 19 |  |  |  |  | SEMANA 20 |  |  |  |  | SEMANA 21 |  |  |  |  | SEMANA 22 |  |  |  |  | SEMANA 23 |  |  |  |  | SEMANA 24
IDENTIFICACIÓN | [6 empty] | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V
1 | Ple nación y planteamiento del problema
1.1 | Identificación del problema | DAVID | 2022-09-13 | 2022-09-15 | 2 | 100% | bar: SEMANA 3 M to SEMANA 3 J
1.2 | Estructuración el documento | DAVID | 2022-09-15 | 2022-09-17 | 2 | 100% | bar: SEMANA 3 J
1.1.1 | descripción del problema (hipótesis) | DAVID | 2022-09-15 | 2022-09-17 | 2 | 100% | bar: SEMANA 3 V
1.1.2 | Objetivos del proyecto | DAVID | 2022-09-15 | 2022-09-17 | 2 | 100% | bar: SEMANA 3 V
1.1.3 | Datos aspiracionales | DAVID | 2022-09-15 | 2022-09-17 | 2 | 100% | bar: SEMANA 3 V
2 | recolección y extracción de datos
2.1 | Búsqueda de información disponible | DAVID | 2022-09-19 | 2022-09-21 | 2 | 60% | bar: SEMANA 4 L to SEMANA 4 M
2.2 | Organización y estructuración de información en Zoho | DAVID | 2022-09-22 | 2022-10-07 | 15 | 40% | bar: SEMANA 4 M
2.3 | Preparación de datos | DAVID | 2022-09-22 | 2022-10-07 | 15 | 50% | bar: SEMANA 4 J to SEMANA 5 L
2.3.1 | Creación de entorno de Zoho para el análisis de información | DAVID | 2022-09-23 | 2022-10-07 | 14 | 50% | bar: SEMANA 4 J to SEMANA 5 M
2.3.2 | Consolidación e integración de bases de datos en datos | DAVID | 2022-09-23 | 2022-10-07 | 14 | 30% | bar: SEMANA 5 M to SEMANA 5 M
2.4 | Web Scraping | DAVID | 2022-09-28 | 2022-11-14 | 47 | 50% | bar: SEMANA 5 M to SEMANA 5 M
2.4.1 | Definición de datos para las consultas | DAVID | 2022-10-01 | 2022-10-30 | 29 | 70% | bar: SEMANA 5 M to SEMANA 5 M; SEMANA 6 M to SEMANA 6 V
2.4.2 | Búsqueda y estructuración de los códigos para realizar la consulta | DAVID | 2022-10-01 | 2022-10-30 | 29 | 50% | bar: SEMANA 5 M to SEMANA 6 M; SEMANA 6 J to SEMANA 6 V
2.4.2.1 | Documentación | DAVID | 2022-10-01 | 2022-10-30 | 29 | 45% | bar: SEMANA 5 J; SEMANA 6 L to SEMANA 6 M; SEMANA 6 J to SEMANA 6 V
2.4.2.2 | Antecedentes | DAVID | 2022-10-01 | 2022-10-30 | 29 | 50% | bar: SEMANA 5 M; SEMANA 6 M to SEMANA 6 V
2.4.2.3 | Datos aspiracionales | DAVID | 2022-10-01 | 2022-10-30 | 29 | 30% | bar: SEMANA 6 M to SEMANA 6 V
2.4.3 | Creación de algoritmo para automatizar las consultas a cada pagina | DAVID | 2022-10-01 | 2022-10-30 | 29 | 50% | bar: SEMANA 6 M to SEMANA 6 V
2.4.4 | Agrupación de la información de cada una de las consultas (MODELO MDR) | DAVID | 2022-10-30 | 2022-11-11 | 12 | 10% | bar: SEMANA 6 V
2.5 | Sincronización con Zoho para la conformación de los datos a consultar | DAVID | 2022-11-01 | 2022-11-12 | 11 | 10% | bar: SEMANA 6 V
3 | Análisis de datos
3.1 | Estado y seguimiento | DAVID | 2022-11-12 | 2022-12-12 | 30 | 0%
3.2 | Cargar bases de datos | DAVID | 2022-11-12 | 2022-12-12 | 30 | 0%
3.3 | Análisis exploratorio de datos | DAVID | 2022-11-12 | 2022-12-12 | 30 | 0%
3.3.1 | Distinción de atributos | DAVID | 2022-11-12 | 2022-12-12 | 30 | 0%
3.3.2 | Análisis Univariado | DAVID | 2022-11-12 | 2022-12-12 | 30 | 0%
3.3.3 | Análisis multivariado | DAVID | 2022-11-12 | 2022-12-12 | 30 | 0%
3.3.4 | Detectar valores perdidos o anormales | DAVID | 2022-11-12 | 2022-12-12 | 30 | 0%
3.3.5 | Detectar outliers | DAVID | 2022-11-12 | 2022-12-12 | 30 | 0%
3.3.6 | Rasgos de ingenieria | DAVID | 2022-11-12 | 2022-12-12 | 30 | 0%
3.4 | Mostrar visión de negocio | DAVID | 2022-11-12 | 2022-12-12 | 30 | 0%
4 | Modelamiento
4.1 | Transformacion y selección de datos | DAVID | 2022-12-13 | 2023-01-12 | 30 | 0%
4.2 | Selección del modelos | DAVID | 2022-12-13 | 2023-01-12 | 30 | 0%
4.3 | Construcción del modelos | DAVID | 2022-12-13 | 2023-01-12 | 30 | 0%
4.4 | Validación del modelo | DAVID | 2022-12-13 | 2023-01-12 | 30 | 0%
5 | Evaluacion
5.1 | Despliegue del modelo | DAVID | 2023-01-13 | 2023-01-28 | 15 | 0%
5.2 | Evaluación y monitores de resultados | DAVID | 2023-01-13 | 2023-01-28 | 15 | 0%
6 | Generacion de insights y reportes
6.1 | Estrcuturación de la informacion a presentar | DAVID | 2023-01-28 | 2023-02-27 | 30 | 0%
6.2 | Selección de software para la presentacion del reporte | DAVID | 2023-01-28 | 2023-02-27 | 30 | 0%
6.3 | Definir el medio por el cual se va enviar la información | DAVID | 2023-01-28 | 2023-02-27 | 30 | 0%
7 | Despliegue
7.1 | incorporar al sistema de zoho | DAVID | 2023-02-28 | 2023-03-30 | 30 | 0%
7.2 | vincular las respectivas plataformas y desarrollos realizados | DAVID | 2023-02-28 | 2023-03-30 | 30
8 | Toma de decisiones
8.1 | Determinar los beneficios y el valor agrtegado con base en la informacion analizada | GENERENCIA | 2023-03-01 | 2023-03-31 | 30 | 0%
8.2 | establecer las determinadas decisiones de acuerdo a las metricas y las perspectivas realizadas | GENERENCIA | 2023-03-01 | 2023-03-31 | 30 | 0%
8.3 | Conclusiones | GENERENCIA | 2023-03-01 | 2023-03-31 | 30 | 0%

## Descriones y Anotaciones
FASE 1
Descripción 1
Descripción 2
Descripción 3
FASE 2
Descripción 1
Descripción 2
Descripción 3
FASE 3
Descripción 1
Descripción 2
Descripción 3
FASE 4
Descripción 1
Descripción 2
Descripción 3
FASE 5
Descripción 1
Descripción 2
Descripción 3
FASE 6
Descripción 1
Descripción 2
Descripción 3
FASE 7
Descripción 1
Descripción 2
Descripción 3
FASE 8
Descripción 1
Descripción 2
Descripción 3
FASE 9
Descripción 1
Descripción 2
Descripción 3